## Slide 1: SWOT – analyysi
KYS Uusi Sydän 2025 –projektin etenemisvaihtoehdot 1 -3
Laatineet:
kiinteistöjohtaja Petri Pyy,
hankejohtaja Kirsi Leivonen,
allianssin projektipäällikkö Reijo Lyytikäinen,
projekti-insinööri Joni Partanen,
projekti-insinööri Titta Haatainen ja
suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä

## Slide 2: SWOT – ANALYYSI VE1: Vaiheen 3 toteutus aloitetaan suunnitellusti 7/2022 ja toteutusvaiheen sopimus tehdään 6/2022. Lisäksi hyväksytään projektin aikataulu- ja kustannusmuutokset.
Vahvuudet | Heikkoudet
Projekti etenee jo vuonna 2017 hyväksytyn hankesuunnitelman periaatteiden mukaisesti ja vaihe 3 etenee hyväksytyn aikataulun 7/2022 – 3/2025 mukaisesti. Uudet toimintatavat otetaan käyttöön suunnitellusti. Toiminnallinen suunnittelu on valmis ja kalustesuunnittelu valmistuu 6/2022 Uusi Sydän -projektin ja sairaalapalveluiden hankkeen (Harjulan sairaala) yhteensovittaminen on käynnistynyt. Vaiheessa 3 peruskorjattavan 1959 –rakennuksen vanhoista rakenteista saadaan purkutöiden yhteydessä tarkempaa tietoa ennen laajemman peruskorjausvaiheen aloittamista, joka vähentää peruskorjauksen riskejä jatkossa (mm. asbesti- ja haitta-ainepurun laajuus sekä vanhojen rakenteiden tarkemmat sijainti- ja mittatiedot) Toiminnan väistötilajakso on lyhyin ja kustannusvaikutukset pienimmät. 1985 – rakennettu sisäilmaongelmainen sekä teknisten järjestelmien osalta käyttöikänsä päässä olevan rakennus saadaan purettua suunnitellun aikataulun mukaisesti 4-vaiheessa. Projektin henkilöstöresurssit pysyvät hankkeessa ja työskentely on tehokasta, koska edetään suunnitellun aikataulun mukaisesti. Projektin 3-vaiheelle on myönnetty STM:n poikkeuslupa 12/2019. | Kustannustaso on tällä hetkellä yleisesti korkea ja kustannusten ennustettavuus projektin loppuun saakka on tällä hetkellä vaikeaa. Vaiheen 2 valmistuminen kestää vuoden 2023 alkupuolelle ja uudisrakennusosaa valmistellaan luovutuskuntoon vaiheen 3 kanssa samanaikaisesti. Kahden hankevaiheen päällekkäisyys myös sitoo resursseja (työpanos, aika, raha, johtaminen).
Mahdollisuudet | Uhat
Projektin eteneminen aikataulussa säästää kokonaiskustannuksia. Yksiköiden väistömuuttojen kesto on mahdollisimman lyhyt 1985 – rakennusosassa. Rakentamisen aiheuttama häiriöiden kesto sairaalan toiminnalle minimoitu, koska rakennetaan koko ajan keskelle sairaalakampusta . Sairaalapalveluiden hankesuunnitelmassa (Harjulan sairaala) voidaan ottaa huomioon Uusi Sydän projektissa toteutettavat vuodeosastotilat, jossa sairaansijojen skaalautuvuus on n. 70 sairaansijaa. Markkinatilanne voi kääntyä myös mahdollisuudeksi julkisessa rakentamisessa resurssien saatavuuden parantumisena ja myönteisenä hintakehityksenä. Mahdollinen kustannustason lasku näkyy allianssin periaatteiden mukaisesti projektin kustannuksissa säästöinä. Projektin 4-vaiheen suunnittelu käynnistyy ennakoiden. | Hyvinvointialueen käynnistyessä projektin aiemmin hyväksyttyjen ja käynnissä olevien hankevaiheiden osalta päätöksenteko viivästyy. Projektin kustannusarviota ei hyväksytä tai hyväksymispäätös viivästyy ja sitä kautta kokonaiskustannukset nousevat ja aikataulu pitkittyy. Yleinen kustannusnousu on ollut viimeisen vuoden aikana korkea ja voi jatkaa nousua jatkossakin, materiaalin saatavuus aiheuttaa myös uhkia. Projektin 2-vaiheen käyttöönoton myöhästyminen komponenttipulan vuoksi voi aiheuttaa viivästymisiä koko projektin aikatauluun.

## Slide 3: SWOT – ANALYYSI VE2: Vaiheen 3 osalta otetaan aikalisä ja siirretään toteutuksen aloitus 3-4/2023
Vahvuudet | Heikkoudet
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelujen suunnitteluun saadaan lisäaikaa hyvinvointialueella ja sairaalapalveluiden hankkeiden yhteensovittamiselle ja synergiaetujen tarkastelulle jää aikaa Nykyisillä suunnitelluilla väistötilaratkaisuilla voidaan edetä ottamalla huomioon aikataululliset vaikutukset Vaiheen 3 suunnitteluun ja hankintojen valmisteluun saadaan lisäaikaa | Vaiheen 3 rakentamisaikataulu pidentyy noin 8 - 10 kk ja aiheuttaa myös vastaavan pidentymisen kokonaisprojektille. Tällöin projektin kustannukset kasvavat n. 4 – 6 M€. Vaiheen 3 valmistuminen siirtyy 3/2025  12/2025. Tilojen käyttöönotto viivästyy ja toimintaa joudutaan jatkamaan väistötiloissa pidempään ja osaamiskeskusten toimintaa ei saada keskitettyä suunnitellusti mm. henkilöstöresurssien osalta Nykyisiin väistötilaratkaisuihin (1985-rakennusosa) ylläpito- ja korjauskustannukset kohoavat arviolta 150 000 €. Vaiheen 3 käynnistäminen kerralla aiheuttaa häiriöriskin suunnitellulle rakentamisen aikataululle. Vanhojen rakenteiden osalta ei saada tutkimustietoa ennen laajemman peruskorjauksen aloittamista, tällöin reagointiaika näille muutoksille on pienempi kuin vaihtoehdossa 1. Projektissa olevien resurssien siirtäminen 3 - vaiheelle ei toteudu suunnitellusti.
Mahdollisuudet | Uhat
Mahdolliset säästöt tulevien hyvinvointialueen hankkeiden ja rakennusinvestointien laajuudessa. Sairaalapalveluiden hankkeen (Harjulan sairaala) synergiaedun ja säästöpotentiaalin täsmentyminen. Rakennuskustannustason tasaantumisesta saatavat hyödyt, jos markkinatilanne kehittyy myönteisesti. | Projektin kustannusarviota ei hyväksytä ja projektin aikataulu pidentyy Riskit 1985- rakennusosan pidentyvästä käytöstä väistötilana kasvavat (mm. vesivahinko tai sisäilmaoireilu). Korvaavia väistötiloja ei ole. Väistömuuttojen kesto ja häiriöt sairaalan toiminnalle pitkittyvät 8 - 10kk. Alkuvuoden 2023 markkinatilanteen ennustaminen on erittäin haastavaa. Kustannustaso mahdollisesti kohoaa edelleen ja toimitusvaikeudet jatkuvat. Varattuja henkilöresursseja joudutaan siirtämään muihin hankkeisiin ja henkilöiden takaisin saaminen projektille on epävarmaa.

## Slide 4: SWOT – ANALYYSI VE3: Vaiheen 3 aloittaminen siirtyy pidemmälle kuin 7/2023
Vahvuudet | Heikkoudet
Saadaan lisäaikaa hyvinvointialueen rakennusinvestointien kokonaissuunnittelulle ja yhteensovittamiselle. Alueellisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarpeiden ajantasaisuus voidaan ottaa huomioon projektin kolmannessa ja neljännessä vaiheessa. | Hankkeen riskit toteutuvat, projekti keskeytyy ja valmistuminen siirtyy vähintään vuodella Projektin kokonaiskustannukset kasvavat yli 10 M€, viivästymisen aiheuttama kokonaiskustannus riippuu viivästymisen pituudesta Uusia toimintatapoja ei voida ottaa käyttöön -> toiminnallinen uudistuminen keskeytyy Osaamiskeskusten vuodeosastotoimintaa ei voida keskittää (sydänkeskus, neurokeskus jne.) seurauksena merkittävä toiminnallinen haitta potilastyölle ja henkilöstön käytölle Nykyisellä toimintojen väistötilaratkaisuilla ei pystytä etenemään. Väistötilana toimiva, purettavaksi suunniteltu 1985- vuodeosastorakennus tarvitsee mittavan väliaikaisen peruskorjauksen, mikäli 3-vaiheen aloittaminen siirtyy useammalla vuodella. Arvio peruskorjauskustannuksesta on n. 8 – 10 M€. Toiminnot tarvitsevat väistötilan peruskorjauksen ajaksi. Allianssin toiminta joudutaan keskeyttämään. Allianssin toiminnan alas ajaminen ja uudelleen käynnistäminen vaatii uudelleen organisoitumista ja toimenpiteitä. Nykyisiä yritys- ja henkilöresursseja ei ole todennäköisesti käytettävissä. Tilaajan julkisuuskuvan ja luottamuksen heikkeneminen.
Mahdollisuudet | Uhat
Rakennusinvestointien pitkän aikavälin priorisointi on mahdollista tehdä hyvinvointialueella. Nykyisiä suunniteltuja ratkaisuja voidaan jossain määrin hyödyntää jatkossa. Markkinatilanne voi olla tulevaisuudessa ennustettavampi kustannusten osalta. | Projektin vaiheet 3 ja 4 ei saa rahoitusta ja/tai hanke viivästyy merkittävästi Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto on vaarassa keskeytyä tilaongelmien vuoksi, seurauksena ulkokuntamyynnin merkittävä väheneminen Suunniteltu väistötilaratkaisu toiminnan järjestämisestä käytössä olevissa sairaalarakennuksissa estyy. Joudutaan hankkimaan potilashoitoon soveltuvia väistötiloja. 1985 – rakennusosan toiminnot sijoitettuna väistötiloihin maksavat n. 8 -10 M€ / vuosi. KYSin ja tulevan hyvinvointialueen maine ja vetovoima kärsivät merkittävästi